## Tabelle1
Aufgaben | Aufwand in h |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  |  | Do |  |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  |  | Do |  |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-04-02 |  |  |  |  | 2025-04-03 |  |  |  |  | 2025-04-04 |  |  |  | 2025-04-07 |  |  |  |  | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-04-09 |  |  |  |  | 2025-04-10 |  |  |  |  | 2025-04-11 |  |  |  | 2025-04-14
| Sollzeit | Istzeit | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | 16 | 18 |  | Legende
Dokumentation | 27 | 31 | [46 empty] | Sollzeit
Istzeit
Expertenbesuch | 1 | 1 | [46 empty] | Meilenstein
1h extra Arbeit
Aufbau der Dokumentation | 1 | 1 | [46 empty] | 1h Mittagspause
Grobe Version des Zeitplans | 1.5 | 1 | [46 empty] | Da die Dokumentation durchgehend geführt wird, wurden die Aufgaben Farbbalken zur bessen Visualisierung gerundet. Die Soll-und Ist-zeit ist die die korrekt ist.
Aufgabenstellung studieren | 0.5 | 0.5 | [45 empty] | Informieren
Kriterienkatalog durchgehen | 1 | 1
Besprechung mit Fachvorgesetztem | 0.5 | 0.5
Zeitplan fertigstellen | 1.5 | 1.5 | [45 empty] | Planen
Realisierungskonzept erstellen | 2 | 1
Usecase Diagramm erstellen | 1 | 1
Mockups Aktualisieren | 0.5 | 0.5
Testkonzept erstellen | 3 | 3.5
Lösungsvariante festlegen | 1 | 1 | [45 empty] | Entscheiden
Projekt Setup und Ordnerstruktur | 1.5 | 1 | [45 empty] | Realisieren
Kundenübersicht umsetzen | 5 | 5.5
localStorage Integrieren | 4 | 4
Rollen und Rechte umsetzen | 4 | 5
Kundendetails umsetzen | 4 | 4.5
Steuerjahre integrieren | 4 | 4
Validierung, Bestätigung und Feedback | 3 | 3
Styling (CSS) | 4 | 4.5
Zusatzfunktionen implementieren | 3.5 | 2.5
Kommentare hinzufügen | 1 | 1
Testfälle durchführen | 2.5 | 4 | [45 empty] | Kontrollieren
Pufferzeit Code und Dokumentation | 3 | 1.5
Benutzeranleitung erstellen | 2 | 1 | [45 empty] | Auswerten
Reflexion und Fazit | 2 | 1
Total | 85 | 87